Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2018               	               г. Назарово                                              № 48-п

О комплексном плане мероприятий по

подготовке и проведению празднования

73-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению №  2.

3. Предусмотреть финансовому управлению администрации города (Удович)  финансирование мероприятий на реализацию комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в пределах ассигнований, предусмотренных на 2018 год.

  - Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

  - Рекомендовать КГБУЗ «Назаровская ССМП» (Карманова) организовать во время проведения праздничных мероприятий неотложный выезд автомобиля скорой помощи, в случае необходимости.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                     С.И. Сухарев

Приложение № 1

к постановлению администрации города

от 18.01.2017 № 48-п

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

празднования 73-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

Сухарев                               -  председатель организационного комитета,

Сергей    Иванович                глава города

Толстихина                         -  заместитель председателя организационного комитета,

Ольга Викторовна                 заместитель руководителя администрации

Лебедева                              - заместитель председателя организационного комитета.

Людмила Владимировна      руководитель  управления  социальной   защиты

населения администрации города

Новикова                           -  секретарь организационного комитета,

Светлана Валентиновна       начальник отдела по вопросам инвалидов

ветеранов, военнослужащих и реабилитированных

управления социальной защиты населения

администрации города

Члены организационного комитета:

Аникина                           - специалист по делам молодежи администрации города

Наталья Сергеевна

Гаврилова                           - руководитель управления образования

Светлана Владимировна     администрации города

Голикова                            - директор МБУ «Комплексный центр социального

Людмила Васильевна         обслуживания населения» г.Назарово

Гурулев                              - начальник отдела культуры администрации города

Николай Николаевич

Елкин                                  - председатель местной общественной организации

Алексей Васильевич            ветеранов локальных войн и военных конфликтов

г. Назарово и Назаровского района

(по согласованию)

Ищенко                               - начальник отдела  градостроительства

Светлана Валентиновна      администрации города

Казанцева                            - начальник отдела экономики и поддержки

Галина Петровна                  предпринимательства администрации города

Карзов                                  - начальник МО МВД России «Назаровский»

Александр Владимирович   (по согласованию)

Кокорин                                - радио «Город Назарово» (по согласованию)

Александр Александрович

Леднева                                - депутат Назаровского городского Совета депутатов,

Ирина Анатольевна              директор МБУ «ММЦ Бригантина»

Милицын                              - главный врач КГБУЗ «Назаровская районная

Владимир Сергеевич             больница»

Розанова                               - председатель городского Совета ветеранов войны, Тамара Васильевна               труда и правоохранительных органов (по согласованию)

Стариков                             -  ведущий специалист отдела спорта администрации

Лев Борисович                       города

Тихончук                              - начальника отдела военного комиссариата

Олег Иванович                       Красноярского края по г. Назарово и Назаровскому

району (по согласованию)

Удович                                  - руководитель финансового управления

Светлана Александровна      администрации города

Шахматов                              - директор МКУ «Управление городским хозяйством»

Александр Георгиевич

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от 18.01.2018 № 48 - п

Комплексный план мероприятий по подготовке

и проведению празднования 73-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Проведение заседания организационного комитета по вопросам: - предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны (далее - ВОВ); - предоставления услуг надомного обслуживания инвалидам и участникам ВОВ; - улучшения социально-бытовых условий проживания инвалидов и участников ВОВ; - организации работы по военно-патриотическому воспитанию | апрель 2018 апрель 2018 апрель 2018 апрель 2018 | Администрация города Администрация города Администрация города Администрация города | Лебедева Л.В. Голикова Л.В. Лебедева Л.В. Гаврилова С.В. Леднева И.А. |
| 1.2 | Подготовка распоряжения о создании мобильной бригады для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны | апрель 2018 | Администрация города | Лебедева Л.В |
| 1.3 | Актуализация электронной базы данных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города | апрель 2018 | управление социальной защиты населения администрации города | Лебедева Л.В. |
| 1.4 | Организация праздничных мероприятий на улицах, названных в честь назаровцев - Героев Советского Союза | апрель 2018 | улицы, названные в честь Героев Советского Союза | Гурулев Н.Н. |
| 1.5 | Организация церемонии зажжения «Вечного огня» | 1-9 мая 2018 | площадь Мемориала назаровцам, погибшим в годы ВОВ | Шахматов А.Г. |
| 1.6 | Организация праздничной торговли и полевой кухни | 9 мая 2018 | в местах проведения праздничных гуляний | Казанцева Г.П. |
| 1.7 | Организация громкой связи на улицах города | 9 мая 2018 | центральные улицы и площадь города | Кокорин А.А. |
| Раздел 2. Мероприятия по благоустройству и оформлению города |
| 2.1 | Проведение на городских кладбищах комплекса работ по их благоустройству и озеленению; ремонт, очистка мемориальных досок | апрель 2018 | городское кладбище | Шахматов А.Г. |
| 2.2 | Приведение в порядок Мемориала назаровцам, погибшим в годы ВОВ | апрель 2018 | Мемориал назаровцам, погибшим в годы ВОВ | Шахматов А.Г. |
| 2.3 | Праздничное оформление улиц и домов города | апрель 2018 | улицы города | Ищенко С.В. Казанцева Г.П. |
| 2.4 | Благоустройство мест проведения мероприятий | апрель 2018 | улицы города | Шахматов А.Г. |
| 2.5 | Проведение акции по уборке памятников «Трудовой десант» в рамках Всероссийской недели добра | апрель 2018 | памятники города | Гаврилова С.В. |
| Раздел 3. Мероприятия по повышению социальной защищенности ветеранов ВОВ |
| 3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ( вдов УВОВ) (в соответствии с законом края) | 2018 | управление социальной защиты населения администрации города | Лебедева Л.В. |
| 3.2 | Предоставление детям защитников Отечества компенсации расходов один раз в два года на оплату стоимости проезда по территории РФ к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего при защите Отечества | 2018 | управление социальной защиты населения администрации города | Лебедева Л.В. |
| 3.3 | Организация работы с гражданами по присвоению статуса «Дети погибших защитников Отечества» | 2018 | управление социальной защиты населения администрации города | Лебедева Л.В. |
| 3.4 | Предоставление ежегодной денежной выплаты к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне | апрель-май 2018 | управление социальной защиты населения администрации города | Лебедева Л.В. |
| 3.5 | Акция «Волонтер Победы» совместно с учебными заведениями города | с 9 по 27 апреля 2018 | Отделение срочного социального обслуживания | Голикова Л.В. . |
| Раздел 4. Организация медицинского обслуживания ветеранов ВОВ |
| 4.1 | Создание в аптеках города достаточного резерва лекарственных средств и изделий медицинского назначения для своевременного обеспечения ветеранов ВОВ | в течение года | ГПКК «Губернские аптеки» | Комарова А.М. |
| 4.2 | Организация работы выездной бригады врачей-специалистов для осмотра на дому маломобильных граждан, ветеранов ВОВ | апрель- май 2018 | КГБУЗ «Назаровская РБ» по месту проживания | Милицын В.С. |
| 4.3 | Размещение ветеранов ВОВ в палатах повышенной комфортности при госпитализации | в течение года | лечебные учреждения города | Милицын В.С. |
| 4.4 | Организация работы по госпитализации ветеранов ВОВ в краевой госпиталь для ветеранов войны | в течение года | лечебные учреждения города | Милицын В.С. |
| 4.5 | Праздничные поздравления участников ВОВ, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях города | в течение года | лечебные учреждения города | Милицын В.С. |
| 4.6 | Организация медицинского сопровождения праздничных мероприятий | 9 мая 2018 | по месту проведения мероприятия | Милицын В.С |
| Раздел 5. Культурно-массовые мероприятия и мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи |
| 5.1 | Организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях города (по отдельному плану): - городской кинолекторий «Детям о войне»; - акция «Защитников Родины славлю» (поздравление учащимися); - акция «Обелиск»; - уроки мужества, классные часы, тематические беседы, конкурсы рисунков и сочинений на тему Победы в ВОВ; - акции «Мы помним», «Ветеран живет рядом» | апрель-май 2018 | Образователь-ные учреждения города | Гаврилова С.В. |
| 5.2 | Проведение в библиотеках города (по отдельному плану): - уроков памяти, литературных галерей, творческих конкурсов, литературных вечеров | апрель-май 2018 | библиотеки города | Гурулев Н.Н. |
| 5.3 | Цикл мероприятий в городских учреждениях культуры (по отдельному плану): - фестивали военно-патриотической песни, концертные программы, творческие вечера для детей и взрослых | апрель-май 2018 | культурно-досуговые учреждения города | Гурулев Н.Н. |
| 5.4 | Акция «Дерево Победы» | апрель-сентябрь 2018 | улицы города | Леднева И.А. |
| 5.5 | Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | с 27 апреля 2018 | улицы города | Леднева И.А. |
| 5.6 | Проведение митингов и торжественных церемоний возложения венков и цветов к воинским захоронениям, мемориальным доскам на улицах, названных в честь назаровцев - Героев Советского Союза | май 2018 | в местах расположения мемориальных досок | Стариков Л.Б. Гаврилова С.В. |
| 5.7 | Традиционная легкоатлетическая эстафета | 4 мая 2018 | Центральные улицы города | Стариков Л.Б. |
| 5.8 | Открытое первенство по дзюдо | 5 мая 2018 | Зал дзюдо | Стариков Л.Б. |
| 5.9 | Открытое первенство города по волейболу среди юношей и девушек 2001-2003 г.р | май 2018 | СОК «Шахтер» | Стариков Л.Б. |
| 5.10 | Турнир по пауэрлифтингу среди юношей и девушек | 5 мая | СОК «Шахтер» | Стариков Л.Б |
| 5.11 | Турнир по настольному теннису | 7 мая 2018 | СОК «Шахтер» | Стариков Л.Б. |
| 5.12 | Акция «Бессмертный полк России» | май 2018 | центральные улицы города | Леднева И.А. |
| 5.13 | Городское шествие, митинг «Не погаснет никогда в нашей памяти свеча» | май 2018 | Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ | Гурулев Н.Н. |
| 5.14 | Большая сценарная игра по пейнтболу «Дорога к Победе» | 8 мая | ФОК «Таежный угол» | Леднева И.А. |
| 5.15 | Городское торжественное собрание «Победу празднует держава, надев святые ордена», посвященное 73-й годовщине Победы в ВОВ | 8 мая 2018 15-00 | «Городской Дворец культуры» | Гурулев Н.Н. |
| 5.16 | Пробег «Назаровское кольцо» | 9 мая 2018 | центральные улицы города | Стариков Л.Б. |
| 5.17 | Проведение праздничных народных гуляний (по отдельным планам) | 9 мая | центральная площадь города | Гурулев Н.Н. |
| Раздел 6. Информационное сопровождение мероприятий |
| 6.1 | Освещение в средствах массовой информации комплекса мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России в ознаменование 73-й годовщины Победы в ВОВ | постоянно | городские СМИ | Гаврилова С.В. Гурулев Н.Н. Карелина О.А. Рауцкая О.В. |